## Planilha1
BACKLOG DE REQUISITOS - QuikGem
ID | REQUISITOS | DESCRIÇÃO | CLASSIFICAÇÃO | TAMANHO | TAM(#) | PRIORIDADE | SPRINT
RF - 01 | Tela Inicial | Exibir uma página com informações sobre a QuikGem, e uma página de Boas Vindas do projeto, com design inspirado na série. | Essencial | G | 13 | 1 | SP3
RF - 02 | Tela Cadastro | Criar uma página para o cadastro para permitir que usuários criem contas com nome, e-mail e senha. | Essencial | M | 8 | 1 | SP3
RF - 03 | Tela de Login | Autenticar usuários com e-mail e senha. | Essencial | M | 8 | 1 | SP3
RF - 04 | Sistema de Validação | Validar as credencias da Página de Cadastro e Login. | Importante | P | 5 | 2 | SP3
RF - 05 | Dashboard | Criar uma área pessoal acessível somente após o login, onde o usuário poderá visualizar seu perfil , e acesso á uma área com gráficos e métricas. | Essencial | G | 13 | 1 | SP3
RF - 06 | Menu de navegação | Implementar um menu de navegação fixo (navbar) no topo do site, presente em todas as páginas, com links organizados que facilitem a movimentação entre as principais seções do QuikGem | Importante | G | 13 | 2 | SP3
RF - 07 | Responsividade | Adaptar a diferentes tamanhos de tela (celular, tablet, computador), garantindo boa visualização e usabilidade em qualquer dispositivo. | Desejável | G | 13 | 2 | SP3
RF - 08 | Cálculo matemático | Aplicar cálculos para matéria de algoritmos. | Essencial | P | 5 | 1 | SP3
RF - 09 | Quiz | Criar um quis com perguntas e respostas sobre Steven Universo, com o objetivo de testar o conhecimento dos usuários sobre a série. | Importante | M | 8 | 2 | SP3
Requisitos Não-Funcionais
RNF - 01 | Ambiente de Execução | Configurar e utilizar uma máquina virtual (VM) com sistema operacional Linux dedicada exclusivamente ao banco de dados do projeto QuikGem para armazenamento. | Essencial | M | 8 | 1 | SP3
RNF - 02 | Modelo Lógico e relacionamentos; | Criar o modelo lógico para o banco de dados do projeto QuikGem, estruturando as principais entidades e seus relacionamentos. O modelo irá garantir a organização e integridade dos dados ao longo da aplicação | Essencial | M | 8 | 2 | SP3
RNF - 03 | Documentação | Elaborar a documentação de todo o projeto. | Essencial | M | 8 | 1 | SP3
RNF - 04 | Comandos SQL - Modelagem Física | Desenvolver os comandos SQL necessários para criar o banco de dados e suas tabelas, de acordo com o modelo lógico previamente definido. | Essencial | G | 13 | 1 | SP3
RNF - 05 | Prototipagem das Telas | Criar protótipos de todas as telas principais do projeto QuikGem utilizando a ferramenta Figma. Essa etapa ajudará a visualizar a navegação entre as páginas e validar o layout. | Importante | M | 8 | 2 | SP3